АДМИНИСТРАЦИЯ
КУНЧУРУКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОЛОТНИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.06.2022г.   № 48

О подготовке бюджета Кунчурукского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области  на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов.

В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядка составления, исполнения и контроля за исполнением бюджета Кунчурукского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Для проведения работ по составлению проекта бюджета Кунчурукского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области (далее бюджет) на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов создать рабочую группу в составе: руководитель – и.о.главы Кунчурукского сельсовета Кокорина Е.Н. ., члены группы - специалист 1 разряда администрации Кокорина Е.Н., директор МКУККДО Сергеева Г.Н.

2. Установить план график выполнения мероприятий по подготовке проекта бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов и лиц, ответственных за выполнение мероприятий.

| № п\п | Сроки | Мероприятия | Ответственный | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | До 14.08.2022 | Разработка прогноза СЭР МО на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов | Коновалова Ю.В. |  |
| 2 | До 24.08.2022 | Разработка основных характеристик бюджета МО по доходам и расходам | Кокорина Е.Н. |  |
| 3 | До 31.08.2022 | Заседание межведомственной бюджетной комиссии | Коновалова Ю.В. | Уточнение показателей прогноза СЭР МО на 2023 г и плановый период 2024-2025 годов и подготовка проекта бюджета на 2023 г и плановый период 2024-2025 годов. |
| 4 | До 17.09.2022 | Подготовка перечня муниципальных программ за счет средств бюджета МО на 2023 г. и плановый период 2024-2025 годов. | Сергеева Г.Н. |  |
| 5 | До 01.10.2022 | Распределение объемов бюджетного финансирования по распорядителям и получателям средств бюджета Кунчурукского сельсовета. | Кокорина Е.Н. | С привлечением директора МКУК КДО, депутатов Кунчурукского Совета депутатов |
| 6 | До 17.09.2022 | Разработка и согласование проекта бюджета МО на 2023г. и плановый период 2024-2025 годов. | Кокорина Е.Н. |  |
| 7 | До 30.10.2022 | Уведомление муниципальных предприятий и учреждений о предварительных показателях бюджета на 2023г. и плановый период 2024-2025 годов. | Кокорина Е.Н. |  |
| 8 | До 15.11.2022 | Рассмотрение предложений муниципальных предприятий и организаций по изменению и уточнению показателей смет расходов на 2023г. и плановый период 2024-2025 годов. | Кокорина Е.Н. | При отклонении предложений оформляется протокол разногласий |
| 9 | До 20.11.2022 | Рассмотрение прогноза СЭР МО на 2023г. и плановый период 2024-2025 годов. Рассмотрение проекта бюджета МО на 2023г. и плановый период 2024-2025 годов. | Коновалова Ю.В. | Для утверждения главе Кунчурукского сельсовета |
| 10 | До 15.11.2022 | Внесение проекта бюджета на рассмотрение Совета депутатов Кунчурукского сельсовета | Кокорина Е.Н. | В течение 5 рабочих дней предоставить проект бюджета Кунчурукского сельсовета в Управление для подготовки заключения о соответствии законодательству. |
| 11 | Принять бюджет Кунчурукского сельсовета в 1 чтении | В течение 15 рабочих дней со дня внесения проекта в совет депутатов Кунчурукского сельсовета | Кокорина Е.Н. | Глава Кунчурукского сельсовета по выявленным несоответствиям разработать предложения до 2 чтения. |
| 12 | Принять бюджет Кунчурукского сельсовета во 2 чтении | В течение 10 календарных дней от принятия бюджета во 1 чтении | Кокорина Е.Н. |  |

- Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.о.главы Кунчурукского сельсовета

Болотнинского района

Новосибирской области                                                              Е.Н.Кокорина